| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN MỸ HÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 01/KH-UBND | Tân Mỹ Hà, ngày 08 tháng 01 năm 2020 |

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Tân Mỹ Hà năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về cải cách hành chính huyện Hương Sơn năm 2020; Căn cứ tình hình thực tế của địa phương; Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Hà ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện toàn diện các nội dung theo Kế hoạch CCHC huyện Hương Sơn năm 2020; trong đó căn cứ tình hình thực tế của xã, chú trọng tập trung các nội dung: Đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là năng lực thực thi công vụ, kỹ năng và văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Dịch vụ bưu chính công ích, lấy sự hài lòng của công dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức… góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội của xã nhà.

2. Yêu cầu:

- Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và điều hành.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2020.

- Khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2019 như: Niêm yết công khai các kế hoạch, quyết định CCHC; các bộ thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử xã; giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; cập nhật đầy đủ thông tin cán bộ, công chức vào phần mềm Quản lý hồ sơ theo đúng quy định; tổ chức việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu và hồ sơ theo quy định;

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC xã năm 2020.

2. Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan đơn vị do mình quản lý.

3. Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC năm 2020 của xã.

4. 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn.

5. Tối thiểu 98% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn.

6. Thực hiện sắp xếp cơ cấu theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vận hành hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của cấp trên.

7. Bố trí cán bộ, công chức đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; 100% cán bộ, công chức trong kế hoạch được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; chấp hành tốt chuyển đổi vị trí công tác theo quyết định điều động của cấp trên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan.

8. 100% TTHC được cập nhật công khai trên Trang thông tin điện tử xã, tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý tuyến mức độ 3 đạt trên 20%.

9. Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO theo chỉ đạo của cấp trên.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC năm 2020 của xã.

- Thực hiện tiếp công dân theo quy định, kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nhiệm vụ, trách nhiệm của địa phương.

- Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tự kiểm tra CCHC, thực thi công vụ năm 2020.

- Ban hành kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền CCHC, mở chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử xã, trong đó chú trọng nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác CCHC. Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

2. Cải cách thể chế:

- Xây dựng Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã năm 2020. Trong đó tập trung xây dựng mới và ban hành văn bản sửa đổi các văn bản không còn phù hợp và các văn bản phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các văn bản sai sót, không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung. Đảm bảo tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong năm.

- Tập trung rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; lập danh mục văn bản còn hiệu lực thi hành, văn bản hết hiệu lực thi hành và danh mục văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

(Thực hiện theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020)

3. Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

a. Cải cách thủ tục hành chính:

- Thực hiện cập nhật, niêm yết công khai các TTHC theo quy định; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về TTHC; tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định.

- Tiếp tục tổ chức rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC có thành phần hồ sơ phức tạp, chồng chéo, thời hạn giải quyết dài, điều kiện thực hiện khó khăn.

- Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

- Tổ chức lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan.

b. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Thành lập; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật vào phần mềm Dịch vụ công; và thực hiện tiếp nhận và xử lý các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận “Một cửa”.

- Tổ chức lấy ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC. Triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

4. Cải cách tổ chức bộ máy.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND, ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND, ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

5.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công chức, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách về tinh giảm biên chế hưởng chế độ theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.

- Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh .

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực.

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

6. Cải cách tài chính công.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài sản công. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến thu nhập, tiền lương, phụ cấp và an sinh xã hội; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức.

- Thực hiện quản lý trụ sở làm việc và máy móc, thiết bị, các tài sản khác tại trụ sở làm việc sau sáp nhập xã.

- Tăng cường công tác quản lý trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí ngân sách từ nhà nước; thực hiện công khai tài chính đúng quy định

7. Hiện đại hóa hành chính.

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng cho điều hành, quản lý hệ thống mạng thông suốt. Thực hiện tốt công tác Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan.

- Phát huy hiệu quả ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản hồ sơ công việc, gửi nhận văn bản và chữ ký số; phấn đấu 100% văn bản (trừ văn bản mật và tối mật) được trao đổi trực tuyến trong nội bộ, tiến tới không chuyển văn bản giấy.

- Cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử. Thường xuyên cập nhật và niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.

- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số đối với người đứng đầu UBND xã để ký duyệt trên môi trường mạng.

* Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, phấn đấu trong năm có trên 20% tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết qua DVC TT mức độ 3. Công khai, minh bạch thông tin theo Quyết định 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017của UBND tỉnh nhằm bảo đảm quyền và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp, hướng đến nền hành chính thân thiện, minh bạch và hiệu quả.

- Ứng dụng CNTT cho hệ thống truyền thanh tại xã.

* Xây dựng, hoàn thiện các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực.

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời Trang thông tin điện tử xã sau sáp nhập xã và nâng cấp các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành theo quy định.

- Tiếp tục trang bị các giải pháp an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin dùng chung, các hệ thống mạng LAN, máy chủ và mạng chuyên dùng của các cơ quan nhà nước; tăng cường năng lực cho cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin và mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính.

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên trách CNTT do cấp trên tổ chức.

* Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

- Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 khi có kế hoạch của cấp trên.

- Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ về ISO và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 do cấp trên tổ chức.

- Rà soát cập nhật bổ sung sửa đổi kịp thời quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính khi có sự thay đổi.

III. PHỤ LỤC, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 trong dự toán ngân sách hàng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ nội dung Kế hoạch cải cách hành chính, các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức liên quan có trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện công tác cải cách hành chính:

* Công chức Văn phòng - Thống kê - Tổ chức:

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính của xã. Chủ trì, phối hợp, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020 của xã theo kế hoạch.

- Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 của xã.

- Chủ động phối hợp các bộ phận liên quan thường xuyên tự kiểm tra công vụ trong cơ quan, trong việc thực hiện cải cách hành chính, giờ làm việc, đạo đức công vụ, chuyển đổi vị trí công tác. Đôn đốc Bộ phận một cửa, một cửa liên thông xã ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, hoạt động có hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với cán bộ, công chức liên quan kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quyết định công bố, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với các chức danh liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Phối hợp với Văn hóa thông tin và các ban ngành liên quan thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan.

- Phối hợp với Tài chính – Kế toán ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

- Tổng hợp báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện CCHC (định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm 2020 và khi có yên cầu) qua Phòng Nội vụ huyện.

* Công chức Tư pháp - Hộ tịch:

- Hướng dẫn các nội dung về Cải cách thể chế; tuyên truyền các văn bản quy định về TTHC.

- Chịu trách nhiệm việc tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của xã ban hành và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc thực thi thủ tục hành chính.

* Công chức Văn hoá - Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền kế hoạch CCHC năm 2020.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước.

- Cập nhật các tin bài và công khai minh bạch thông tin trên trang thông tin điện tử xã.

* Công chức Tài chính - Kế toán:

- Chủ động tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ đạo cải cách tiền lương của Chính phủ, của tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công khai, minh bạch dự toán và quyết toán kinh phí.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

- Thực hiện cải cách tài chính công tại đơn vị.

Giao cho cán bộ, công chức; các ban ngành; các tổ chức, cá nhân liên quan và Thôn trưởng các thôn nghiêm túc thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Văn phòng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| - Phòng Nội vụ; - TT Đảng ủy; - TT HĐND xã; - Chủ tịch, Phó CTUBND xã; - MTTQ, các đoàn thể; - Trang thông tin điện tử xã; - Lưu: VP-UBND. | CHỦ TỊCH Trần Kim Chi |

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ TÂN MỸ HÀ NĂM 2020

( Kèm theo Kế hoạch số: 01/KH-UBND, ngày 08/01/2020 của UBND xã Tân Mỹ Hà)

| TT | Nội dung CCHC | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính | 1. Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC 2020 | Kế hoạch, Nghị quyết | Văn phòng xã | Các ban ngành liên quan | Tháng 01/2020 |
|  |  | 2. Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 477/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND huyện | Kế hoạch | Văn phòng xã | Cán bộ, công chức liên quan | Tháng 01/2020 |
|  |  | 3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020, mở chuyên mục CCHC trên Trang thông tin điện tử xã | Kế hoạch, chuyên mục CCHC | Văn hóa - TT | Các ban ngành liên quan, truyền thanh của 15 thôn | Tháng 01/2020 |
|  |  | 4. Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 | Kế hoạch | Văn phòng xã | Văn hóa thông tin | Tháng 01/2020 |
|  |  | 5. Kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách xã theo Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh | Quyết định | Văn phòng xã | Các ban ngành liên quan | tháng 01,02/2020 |
|  |  | 6. Xây dựng Kế hoạch thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO | Kế hoạch áp dụng ISO | Văn phòng xã | Các ban ngành liên quan | Khi có Văn bản của cấp trên |
| 2 | Cải cách thể chế | 1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản | Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL | Tư pháp – Hộ tịch | Các ban ngành liên quan | Tháng 01/2020 |
|  |  | 2. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải | Kế hoạch | Tư pháp – Hộ tịch | Các ban ngành liên quan | Tháng 01/2020 |
|  |  | 3. Tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL | Báo cáo tự kiểm tra văn bản theo quý, 6 tháng và năm | Tư pháp – Hộ tịch | Các ban ngành liên quan | Thường xuyên, trong năm |
|  |  | 4. Rà soát, theo dõi thực hiện thi hành áp dụng các văn bản QPPL về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp các | Báo cáo tổng hợp kết quả | Tư pháp – Hộ tịch | Các ban ngành liên quan | Thường xuyên năm 2020 |
| 3 | Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | 1. Thành lập Bộ phận một cửa, một cửa liên thông xã | Quyết định | Văn phòng xã |  | Tháng 01/2020 |
|  |  | 2. Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông xã | Quyết định | Văn phòng xã | Bộ phận một cửa, một cửa liên thông xã | Tháng 01/2020 |
|  |  | 3. Niêm yết công khai các bộ TTHC đã được UBND tỉnh mới ban hành | Văn bản chỉ đạo, Các Bộ TTHC mới công bố, được niêm yết đúng quy định | Văn phòng xã | Các ban ngành liên quan | Thường xuyên năm 2020 |
|  |  | 4. Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 | Kế hoạch | Văn phòng xã | Các ban ngành liên quan | Tháng 01/2020 |
|  |  | 5. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định, TTHC | Báo cáo kết quả rà soát | Văn phòng xã | Các công chức liên quan | Quý II, III/2020 |
|  |  | 6. Thực hiện các quy định về công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính | Chuyển phản ánh đến lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền | Văn phòng xã | Các ban ngành liên quan | Thường xuyên năm 2020 |
|  |  | 7. Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC |  |  |  | Khi có văn bản của cấp trên |
| 4 | Cải cách tổ chức bộ máy | 1. Thực hiện sắp xếp, bố trí nhiệm vụ; khoán kinh phí cho đội ngũ không chuyên trách xã, thôn theo Nghị quyết 156/NQ-HĐND | Quyết định, Nghị quyết | Văn phòng xã | Các ban ngành đoàn thể | Tháng 01,02/2020 |
|  |  | 2. Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Hội cấp xã | Tờ trình đề nghị thành lập, chỉ định các tổ chức Hội | Văn phòng xã | Các ban ngành đoàn thể | Tháng 02/2020 |
| 5 | Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức | 1. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 | Kế hoạch | Văn phòng xã | Các ban ngành liên quan | Tháng 01/2020 |
|  |  | 2. Xây dựng kế hoạch, quán triệt và ký cam kết cho 100% cán bộ, công chức thực hiện Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh | Kế hoạch, tổ chức hội nghị, ký cam kết | Văn phòng xã | Cán bộ, công chức | Tháng 01/2020 |
|  |  | 3. Cập nhật thông tin hồ sơ CB,CC vào phần mềm Quản lý cán bộ, công chức | Hồ sơ CB, CC được cập nhật đầy đủ, đúng quy định | Văn phòng xã | Cán bộ, công chức liên quan | Thường xuyên năm 2020 |
|  |  | 4. Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007//NĐ-CP |  |  |  | Khi có QĐ của huyện |
|  |  | 5. Cử cán bộ, công chức tham gia cá lớp bồi dưỡng |  |  |  | Khi có công văn của huyện |
| 6 | Cải cách tài chính công | 1. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý tài sản công | Quyết định | Tài chính -KT | Văn phòng tổ chức, các ban ngành liên quan | Tháng 01/2020 |
|  |  | 2. Xây dựng Kế hoạch tự chủ, tự chịu trách nhiệm | Kế hoạch | Tài chính -KT | Các ban ngành liên quan | Tháng 01/2020 |
|  |  | 3. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách mới liên quan về thu nhập, tiền lương, phụ cấp và an sinh xã hội; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức | Các văn bản hướng dẫn | Tài chính -KT | Văn phòng và các bộ phận liên quan | Thường xuyên năm 2020 |
|  |  | 4. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn sử dụng ngân sách theo quy định của tỉnh, huyện | Các văn bản hướng dẫn | Tài chính -KT | Các ban ngành liên quan | Khi có hướng dẫn của cấp trên |
| 7 | Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước | 1. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. | Lắp đặt thêm hệ thống mạng Internet | Văn hóa thông tin | Các ban ngành liên quan | Tháng 01/2020 |
|  |  | 2. Cập nhật đầy đủ Trang thông tin điện tử xã. | Đảm bảo đầy đủ các danh mục và an toàn, an ninh thông tin | Văn hóa thông tin | Các ban ngành liên quan | Tháng 02/2020 |
|  |  | 3. Tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 | Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 | Văn hóa thông tin | Các ban ngành liên quan | Thường xuyên năm 2020 |
|  |  | 4. 100% văn bản ban hành được gửi nhận trên phần mềm nhằm giảm việc sử dụng văn bản | Văn bản gửi, nhận qua các phần mềm điện tử | Văn phòng; Văn hóa TT | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên năm 2020 |
|  |  | 5. Áp dụng hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO | Áp dụng ISO | Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Khi có Kế hoạch của huyện |
|  |  | 6. Tham gia tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng CNTT, quản trị Trang thông tin điện tử. |  |  |  | Khi có công văn của huyện |

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ